


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	苏州市双创中心众创空间运营服务
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市科技服务中心

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	113
	
	113
	0
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	113
	112
	1
	
	1

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	113
	112

	苏州市双创中心众创空间运营服务
	113
	112

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	99.12%
	7.65

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	项目申报辅导	
	>=4场次
	3.12
	4场次
	3.12

	
	
	服务覆盖家次	
	>=1000家次
	3.12
	1000家次
	3.12

	
	
	项目路演、创业沙龙、产学研对接等活动	
	>=25场次
	3.12
	25场次
	3.12

	
	
	宣传报道	
	>=50篇
	3.16
	50篇
	3.16

	
	
	定期更新平台内容，发布最新的科技创新动态
	>=96个
	3.12
	96个
	3.12

	
	
	科技政策解读、人才政策宣讲会等活动	 	
	>=8场次
	3.12
	8场次
	3.12

	
	
	推荐上报市级以上领军人才
	>=30个
	3.12
	30个
	3.12

	
	
	经费支出时效性
	<=1个月
	3.12
	1个月
	3.12

	
	效益目标
	为科技项目服务	
	较好
	10
	100%
	10

	
	
	为科技企业可持续发展	
	较好
	10
	100%
	10

	
	满意度目标
	项目满意度
	>=90%
	10
	90%
	10

	合计
	71.65



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	负责完成苏州市双创中心运营的顶层设计、明确业态定位、功能布局和目标任务，制定整体发展规划等。

	项目总目标
	围绕国家、省、市各级人才申报计划，联合相关主管部门和第三方服务机构，为企业提供全方位的项目申报指导；通过整合创新创业服务资源，结合精英周、创业大赛等活动，开展多种形式的双创服务；通过线上线下的政策宣讲，确保企业及时了解并利用政府支持，吸引更多优质资源来苏州发展；通过多渠道宣传，提升双创中心在长三角乃至全国的影响力，并通过持续优化提升线上平台的功能和用户体验，确保为用户提供高质量服务。

	年度绩效目标
	组织项目申报辅导4场次，定期更新平台内容，发布最新的科技创新动态96条，联合相关主管部门和第三方服务机构组织项目路演、创业沙龙、产学研对接25场次，科技政策解读、人才政策宣讲会8场次，服务覆盖1000家次；通过多渠道宣传报道50篇

	项目实施情况
	组织项目申报辅导4场次，定期更新平台内容，发布最新的科技创新动态超96条，组织项目路演、创业沙龙、产学研对接29场次，累计吸引超过60个优质人才项目参与路演对接，带领近200家次人才企业产学研对接；组织政策解读、宣讲会9场，累计服务超1200家次，通过公众号、网站等多渠道宣传超60篇

	项目管理成效
	较好地完成了各项指标。

	项目管理存在的问题及原因
	服务资源统筹待进一步加强

	进一步加强项目管理的建议
	可根据服务主题，以资源包形式展开服务，如知识产权类服务可联合知识产权、法律、财务、税务等多机构提供服务

	
	
	
	
	
	
	
	




