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	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	科技创新专项资金
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市科学技术局

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	137053.5784
	0
	137053.5784
	0
	0

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	137053.5784
	137053.5784
	0
	0
	0

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	362050
	322773.5784

	技术创新服务体系
	14455
	4383.2

	自然科学基金
	5000
	4996

	其他科技交流与合作支持
	775
	462

	其他科学技术支出
	1138
	1437.719

	实验室及相关设施
	133800
	128267.5

	高技术研究
	21040
	15544.32

	科技成果转化与扩散
	185842
	167682.8394

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（82分）
	决策目标
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	预算执行率
	=100%
	8
	100%
	8

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	创新创业领军人才（团队）
	=300个
	1.25
	353个
	1.25

	
	
	认定苏州市“独角兽”培育企业数量
	=200家
	1.25
	241家
	1.25

	
	
	建设市级及以上重点实验室
	=30家
	1.25
	32家
	1.25

	
	
	开展“外国专家看苏州”活动
	=2场
	1.25
	2场
	1.25

	
	
	拥有高新技术企业数
	=17500家
	1.25
	18536家
	1.25

	
	
	科贷通当年受惠企业数
	=2800家
	1.25
	2864家
	1.25

	
	
	支持关键核心技术攻关项目
	=110项
	1.25
	134项
	1.25

	
	
	科技贷款贴息受惠企业数
	=550家
	1.25
	574家
	1.25

	
	
	重大创新团队
	=13个
	1.25
	13个
	1.25

	
	
	软科学报告完成数
	=50份
	1.25
	51份
	1.25

	
	
	开展公益性科技成果线上线下对接会
	=10场
	1.25
	10场
	1.25

	
	
	研发资源共享服务平台入网仪器数
	=60000台
	1.25
	60640台
	1.25

	
	
	支持生物医药及高端医疗器械项目
	=170项
	1.25
	218项
	1.25

	
	
	省市联合自然科学基金立项数
	=6项
	1.25
	6项
	1.25

	
	
	开展外籍院士工作站建设
	=5项
	1.25
	5项
	1.25

	
	
	成果转化项目评审标准执行率
	100%
	1.25
	100%
	1.25

	
	
	受理公示及时性
	及时
	1.25
	100%
	1.25

	
	
	项目评审及时性
	及时
	1.25
	100%
	1.25

	
	
	专家评价及时性
	及时
	1.25
	100%
	1.25

	
	
	立项公示及时性
	及时
	1.25
	100%
	1.25

	
	效益目标
	市级研发投入奖励惠及企业数
	=200家
	1.87
	220家
	1.87

	
	
	招引高质量科创项目
	=300个
	1.87
	375个
	1.87

	
	
	实施产学研项目数
	=1000项
	1.87
	1333项
	1.87

	
	
	举办科技合作与交流活动
	=4场
	1.87
	7场
	1.87

	
	
	培育建设创新联合体
	=50家
	1.87
	92家
	1.87

	
	
	软科学研究报告评估合格率
	=95%
	1.87
	98.8%
	1.87

	
	
	科贷通累计为企业解决贷款额
	=800亿元
	1.87
	1208.73亿元
	1.87

	
	
	市级重大科技成果转化项目
	=30项
	1.95
	28项
	1.3

	
	
	高新技术企业数量占全省总量的比重
	=28%
	1.87
	29.7%
	1.87

	
	
	银行科技贷款余额
	=4000亿元
	1.87
	5324.94亿元
	1.87

	
	
	技术合同成交额
	=850亿元
	1.87
	1097.35亿元
	1.87

	
	
	带动企业研发投入增量
	=110亿元
	1.87
	176.32亿元
	1.87

	
	
	科技服务业收入
	=2350亿元
	1.87
	2601.77亿元
	1.87

	
	
	高新技术产业产值占规上工业总产值比重
	=54.2%
	1.87
	56.2%
	1.87

	
	
	高新技术产业产值
	=25000亿元
	1.87
	27506.2亿元
	1.87

	
	满意度目标
	服务对象满意度
	=90%
	1.87
	99.56%
	1.87

	合计
	71.35



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	市级科技创新专项资金是由市政府批准设立，由市财政预算安排，用于科技研发和自主科技创新发展的专项资金。2025年度市级科技创新专项资金实际支出137053.5784万元，由苏州市科学技术局本级根据市科技发展规划和经济社会发展需要，用于引导和促进科学研究与技术开发、扶持各类创新活动，重点支持推动基础研究和应用基础研究、关键核心技术攻关、科技成果转化、科技人才引育、创新载体平台建设、创新支撑等加快集聚全球创新资源要素，着力构建优质创新创业生态系统。基础研究和应用基础研究计划中，实施基础研究项目、基础研究试点项目、省市联合自然科学基金项目；关键核心技术攻关计划中，实施产业前瞻与关键核心技术攻关及创新联合体等项目；科技成果转化计划，实施科技成果转化、成果转化平台等；科技人才计划，实施顶尖人才团队、重大创新团队、青创人才等项目；科技创新载体平台建设计划，实施重点实验室、新型研发机构、重大载体、清华专项等；创新支撑计划，实施科技招商、软科学、高企认定奖补、企业研发费奖补、独角兽研发补助、科技商学院、s-lake项目。按支持方式分，竞争择优类项目预算8.48亿元左右占比61.9%，其余约5.62亿元为后补助项目。市科技计划项目由市科技局发布项目指南和申报通知，由各县级市、区科技局初审；市科技局组织专家评审，经考察、公示，确定立项。

	项目总目标
	全力打造具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区，以深化科技体制改革为引领，加快实施科技创新“八大工程”，全力打造全球科创新高地。一是在平台能级上加快提升。全力以赴推动重点实验室建设，跟进苏州实验室总部园区、相城园区建设进展。坚持以我为主，在数字金融等领域争创全国重点实验室，在低空经济等领域争创国家技术创新中心，支持国内外知名高校在苏州建设高等研究院。二是优化企业分层分类培育机制，提升科技企业竞争力。坚持企业在创新体系建设中的主体地位，加大科技招商力度，充分发挥科创飞地、海外离岸创新中心等作用，源源不断导入创新资源。完善“科小—高企—瞪羚—独角兽—科技领军”企业梯队，针对不同阶段、不同类型的企业，分层分类，精准施策。支持大企业建研究院、重点实验室，持续推进规上工业企业研发机构全覆盖行动，加快实施外资及港澳台企业创新专项，推动高校、科研院所与企业联动对接，为企业发展导入更多创新资源。推出“科创指数惠”，鼓励企业加大研发投入。三围绕企业需求组织技术攻关。立足“1030”产业体系，聚焦未来产业领域，梳理重点领域技术瓶颈问题，凝练形成产业技术攻关清单，组织实施重大科技攻关项目。面向全球开展“揭榜挂帅”，鼓励龙头企业牵头建设创新联合体，加强有组织的科研。四是创新人才引进、培养、激励机制，提升一流人才集聚力。优化实施姑苏创新创业领军人才计划，加大全职院士、海外高层次人才引进力度，进一步集聚全球高端人才。加强青年人才培养，打响青年科学家品牌。预算资金安排合理，使用充分、规范，专款专用；配套资金足额及时到位；财务管理制度健全、会计核算制度的完整、合法，符合有关财务管理制度的规定；补贴资金按政策要求足额及时发放；建立专门投诉与意见反馈渠道，意见处理机制健全；建立责任追究机制、执行情况良好。

	年度绩效目标
	预算资金安排合理，使用充分、规范，专款专用；配套资金足额及时到位；财务管理制度健全、会计核算制度的完整、合法，符合有关财务管理制度的规定；补贴资金按政策要求足额及时发放；建立专门投诉与意见反馈渠道，意见处理机制健全；建立责任追究机制、执行情况良好。（1）在基础研究方面，省市联合自然科学基金立项数6项；（2）关键核心技术攻关方面，支持关键核心技术攻关项目110项；（3）在科技成果转化方面，市级重大科技成果转化项目30项，支持生物医药及高端医疗器械项目170项，科技贷款贴息受惠企业数550家，科贷通当年受惠企业数2800家，开展公益性科技成果线上线下对接会10场，研发资源共享服务平台入网仪器数60000台，科贷通累计为企业解决贷款额800亿元，银行科技贷款余额4000亿元，技术合同成交额850亿元；（4）在创新载体平台建设方面，建设市级及以上重点实验室30家；（5）在科技人才方面，顶尖人才和重大创新团队13个，创新创业领军人才（团队）300个，开展外籍院士工作站建设资助5项；（6）在创新支撑方面，软科学报告完成50份，软科学研究报告评估合格率95%，高新技术产业产值25000亿元，高新技术产业产值占规上工业总产值比重54.2%，拥有高新技术企业数17500家，高新技术企业数量占全省总量的比重28%，认定苏州市“独角兽”培育企业数量200家，开展“外国专家看苏州”活动2场，市级研发投入奖励惠及企业数200家，带动企业研发投入增量110亿元，实施产学研项目1000项，举办科技合作与交流活动4场，科技服务业收入2350亿元。招引高质量科创项目300个。

	项目实施情况
	1.项目资金支出情况。2025年项目年初总预算141750万元，财政拨款数137053.5784万元，实际支出137053.5784万元，预算执行率100%。2. 各子项目实施情况。（1）在基础研究方面，预算5131万元，实际支出5131万元，支持省市联合自然科学基金立项数6项；（2）关键核心技术攻关方面，预算15409万元，实际支出15409万元，支持关键核心技术攻关项目134项；（3）在科技成果转化方面，预算8440万元，实际支出8440万元，市级重大科技成果转化项目28项，支持生物医药及高端医疗器械项目218项，科技贷款贴息受惠企业数574家，科贷通当年受惠企业数2864家，开展公益性科技成果线上线下对接会10场，研发资源共享服务平台入网仪器数60640台，科贷通累计为企业解决贷款额1208.73亿元，银行科技贷款余额5324.94亿元，技术合同成交额预计达1097.35亿元；（4）在创新载体平台建设方面，预算14089万元，实际支出14089万元，建设市级及以上重点实验室32家；（5）在科技人才方面，预算31627万元，实际支出31627万元，顶尖人才和重大创新团队13个，创新创业领军人才（团队）353个，开展外籍院士工作站建设资助5项；（6）在创新支撑方面，预算13257万元，实际支出13257万元，软科学报告完成数51份，软科学研究报告评估合格率98.8%，高新技术产业产值27506亿元，高新技术产业产值占规上工业总产值比重56.2%；开展“外国专家看苏州”活动2场，市级研发投入奖励惠及企业数220家，带动企业研发投入增量176亿元，实施产学研项目1333项，举办科技合作与交流活动7场，科技服务业收入预计2601亿元。招引高质量科创项目375个。（7）在科技企业方面，预算49100万元，实际支出49100万元，拥有高新技术企业数18536家，高新技术企业数量占全省总量的比重29.7%，认定苏州市“独角兽”培育企业数量303家。

	项目管理成效
	在市级科创专项资金的有力支撑下，市科技局聚焦重大高科技项目招引、重大关键核心技术突破，高层次科技人才团队引育、重大科技创新平台建设、一流创新生态营造等，强化要素集聚，强化政策谋划，强化上下协同，加快推进具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区建设，在国家重大科技创新体系布局中作用日益凸显。产出方面：（1）在基础研究方面，与省科技厅开展省市自然科学联合基金项目，获批6项。全社会研发投入、保持全省第一位，研发强度达到4.2%左右。预算5131万元，实际支出5131万元。（2）在关键核心技术攻关方面，立项支持134项关键核心技术攻关项目，加快技术研发突破。创新攻关机制，深入实施全球“揭榜挂帅”机制，2025年发布技术需求45项，总投入54.12亿元。突出龙头带动，培育建设创新联合体92家。预算15409万元，实际支出15409万元。（3）在科技成果转化方面，取得全球首个且唯一获批的GCG/GLP-1天然双靶减重药物、全球首条8英寸氮化镓量产线等一批标志性成果。支持生物医药及高端医疗器械项目218项，科技贷款贴息受惠企业数574家，科贷通当年受惠企业数2864家，开展公益性科技成果线上线下对接会10场。预算8440万元，实际支出8440万元（4）在创新载体平台建设方面，服务保障苏州实验室顺利去筹转建；牵头类全国重点实验室实现零的突破；获批14家省重点实验室、全省第二；生物药、第三代半导体两个国家技术创新中心顺利通过国家评估。加快布局产业创新平台，突出产业需求导向，布局建设十大特色产业科创平台，具身智能机器人综合创新中心建成启用，硅光子集成工艺制造平台加快推进；新建2个产业科创联盟、累计10个，覆盖主要产业领域。研发资源共享服务平台已集聚各类科研仪器超6万台套。预算14089万元，实际支出14089万元。（5）在科技人才引育方面，以姑苏人才计划为牵引，紧贴产业需求靶向引育，开展外籍院士工作站建设5家，顶尖人才和重大创新团队立项13个，创新创业领军人才立项353个开展外国专家看苏州活动2场。预算31627万元，实际支出31627万元。（6）在创新生态建设方面，推进全国高校区域技术转移转化中心建设，建成中试平台28家、概念验证中心49家，创新“先研发后占股”“先转让后付费”成果转化模式，培养技术经理人5200余人，累计挖掘成果2796项、落地项目87个，技术合同成交额超千亿。推进高新区新质转型，苏州高新区、常熟高新区入选省首批“双高协同”试点，吴江高新区、吴中高新区、常熟虞山高新区3家省级高新区成功去筹，太仓高新区、吴江汾湖高新区即将升级为国家高新区。扩大开放创新合作，积极推进沪苏（州）互建国家实验室基地，不断深化中日、中荷、中新等创新合作，深度融入长三角G60科创走廊建设。软科学报告完成数51份，较好的支撑了产业分析；预算13257万元，实际支出13257万元.（7）科技企业方面，制定“成林计划”，构建科技企业全生命周期扶持体系，国家科技型中小企业超2.5万家、全国第一，“科创未来之星”企业11家、全国第二，科创板上市企业57家、全国第三，国家高新技术企业1.85万家、中国独角兽企业21家，均居全国第四。规上工业企业研发机构建有率超88.5%。实施外资企业专项，新立项支持13个外资及港澳台企业研究院，累计达32家。预算49100万元，实际支出49100万元。

	项目管理存在的问题及原因
	存在问题：一是效益指标中的个别指标的目标值设置与完成值有差距；二是绩效指标覆盖面不够全面。原因分析：一是科技项目各子计划涉及多类别、多数量申报对象，且前资助等项目立项采取评审遴选，导致实际完成值与目标值存在一定偏差；科技重点工作根据市委市政府中心工作作相应调整，绩效指标也会作相应调整。二是科技计划资金数量大，绩效指标数量多，研究分析还不是很全面。

	进一步加强项目管理的建议
	围绕市委市政府重点工作部署，通过“调结构、转方式、保重点、重绩效”优化资源配置，将科技计划体系与专项资金预算、年度绩效目标同谋划、同部署，进一步优化科创专项资金使用方向、提升科创专项资金使用绩效。同时，进一步提升指标设置和管理水平，单位财务和各业务处室相关人员积极参加财政局组织的相关培训，持续深入学习预算绩效管理的知识，加强分析研究，切实提高指标库内绩效指标采用率。

	
	
	
	
	
	
	
	




