| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新专项资金 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 137053.5784 |  | 0 |  |  |  |  | 137053.5784 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 137053.5784 |  | 137053.5784 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 362050 |  |  |  |  | 322773.5784 |  |  |  |  |
| 技术创新服务体系 |  |  |  |  | 14455 |  |  |  |  | 4383.2 |  |  |  |  |
| 自然科学基金 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 4996 |  |  |  |  |
| 其他科技交流与合作支持 |  |  |  |  | 775 |  |  |  |  | 462 |  |  |  |  |
| 其他科学技术支出 |  |  |  |  | 1138 |  |  |  |  | 1437.719 |  |  |  |  |
| 实验室及相关设施 |  |  |  |  | 133800 |  |  |  |  | 128267.5 |  |  |  |  |
| 高技术研究 |  |  |  |  | 21040 |  |  |  |  | 15544.32 |  |  |  |  |
| 科技成果转化与扩散 |  |  |  |  | 185842 |  |  |  |  | 167682.8394 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（82分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 创新创业领军人才（团队） |  |  | =300个 |  | 1.25 |  |  | 353个 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 认定苏州市“独角兽”培育企业数量 |  |  | =200家 |  | 1.25 |  |  | 241家 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 建设市级及以上重点实验室 |  |  | =30家 |  | 1.25 |  |  | 32家 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 开展“外国专家看苏州”活动 |  |  | =2场 |  | 1.25 |  |  | 2场 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 拥有高新技术企业数 |  |  | =17500家 |  | 1.25 |  |  | 18536家 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 科贷通当年受惠企业数 |  |  | =2800家 |  | 1.25 |  |  | 2864家 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 支持关键核心技术攻关项目 |  |  | =110项 |  | 1.25 |  |  | 134项 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 科技贷款贴息受惠企业数 |  |  | =550家 |  | 1.25 |  |  | 574家 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 重大创新团队 |  |  | =13个 |  | 1.25 |  |  | 13个 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 软科学报告完成数 |  |  | =50份 |  | 1.25 |  |  | 51份 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 开展公益性科技成果线上线下对接会 |  |  | =10场 |  | 1.25 |  |  | 10场 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 研发资源共享服务平台入网仪器数 |  |  | =60000台 |  | 1.25 |  |  | 60640台 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 支持生物医药及高端医疗器械项目 |  |  | =170项 |  | 1.25 |  |  | 218项 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 省市联合自然科学基金立项数 |  |  | =6项 |  | 1.25 |  |  | 6项 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 开展外籍院士工作站建设 |  |  | =5项 |  | 1.25 |  |  | 5项 |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 成果转化项目评审标准执行率 |  |  | 100% |  | 1.25 |  |  | 100% |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 受理公示及时性 |  |  | 及时 |  | 1.25 |  |  | 100% |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 项目评审及时性 |  |  | 及时 |  | 1.25 |  |  | 100% |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 专家评价及时性 |  |  | 及时 |  | 1.25 |  |  | 100% |  | 1.25 |
|  |  |  |  | 立项公示及时性 |  |  | 及时 |  | 1.25 |  |  | 100% |  | 1.25 |
|  |  | 效益目标 |  | 市级研发投入奖励惠及企业数 |  |  | =200家 |  | 1.87 |  |  | 220家 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 招引高质量科创项目 |  |  | =300个 |  | 1.87 |  |  | 375个 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 实施产学研项目数 |  |  | =1000项 |  | 1.87 |  |  | 1333项 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 举办科技合作与交流活动 |  |  | =4场 |  | 1.87 |  |  | 7场 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 培育建设创新联合体 |  |  | =50家 |  | 1.87 |  |  | 92家 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 软科学研究报告评估合格率 |  |  | =95% |  | 1.87 |  |  | 98.8% |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 科贷通累计为企业解决贷款额 |  |  | =800亿元 |  | 1.87 |  |  | 1208.73亿元 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 市级重大科技成果转化项目 |  |  | =30项 |  | 1.95 |  |  | 28项 |  | 1.3 |
|  |  |  |  | 高新技术企业数量占全省总量的比重 |  |  | =28% |  | 1.87 |  |  | 29.7% |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 银行科技贷款余额 |  |  | =4000亿元 |  | 1.87 |  |  | 5324.94亿元 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 技术合同成交额 |  |  | =850亿元 |  | 1.87 |  |  | 1097.35亿元 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 带动企业研发投入增量 |  |  | =110亿元 |  | 1.87 |  |  | 176.32亿元 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 科技服务业收入 |  |  | =2350亿元 |  | 1.87 |  |  | 2601.77亿元 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 高新技术产业产值占规上工业总产值比重 |  |  | =54.2% |  | 1.87 |  |  | 56.2% |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 高新技术产业产值 |  |  | =25000亿元 |  | 1.87 |  |  | 27506.2亿元 |  | 1.87 |
|  |  | 满意度目标 |  | 服务对象满意度 |  |  | =90% |  | 1.87 |  |  | 99.56% |  | 1.87 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.35 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 市级科技创新专项资金是由市政府批准设立，由市财政预算安排，用于科技研发和自主科技创新发展的专项资金。2025年度市级科技创新专项资金实际支出137053.5784万元，由苏州市科学技术局本级根据市科技发展规划和经济社会发展需要，用于引导和促进科学研究与技术开发、扶持各类创新活动，重点支持推动基础研究和应用基础研究、关键核心技术攻关、科技成果转化、科技人才引育、创新载体平台建设、创新支撑等加快集聚全球创新资源要素，着力构建优质创新创业生态系统。基础研究和应用基础研究计划中，实施基础研究项目、基础研究试点项目、省市联合自然科学基金项目；关键核心技术攻关计划中，实施产业前瞻与关键核心技术攻关及创新联合体等项目；科技成果转化计划，实施科技成果转化、成果转化平台等；科技人才计划，实施顶尖人才团队、重大创新团队、青创人才等项目；科技创新载体平台建设计划，实施重点实验室、新型研发机构、重大载体、清华专项等；创新支撑计划，实施科技招商、软科学、高企认定奖补、企业研发费奖补、独角兽研发补助、科技商学院、s-lake项目。按支持方式分，竞争择优类项目预算8.48亿元左右占比61.9%，其余约5.62亿元为后补助项目。市科技计划项目由市科技局发布项目指南和申报通知，由各县级市、区科技局初审；市科技局组织专家评审，经考察、公示，确定立项。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 全力打造具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区，以深化科技体制改革为引领，加快实施科技创新“八大工程”，全力打造全球科创新高地。一是在平台能级上加快提升。全力以赴推动重点实验室建设，跟进苏州实验室总部园区、相城园区建设进展。坚持以我为主，在数字金融等领域争创全国重点实验室，在低空经济等领域争创国家技术创新中心，支持国内外知名高校在苏州建设高等研究院。二是优化企业分层分类培育机制，提升科技企业竞争力。坚持企业在创新体系建设中的主体地位，加大科技招商力度，充分发挥科创飞地、海外离岸创新中心等作用，源源不断导入创新资源。完善“科小—高企—瞪羚—独角兽—科技领军”企业梯队，针对不同阶段、不同类型的企业，分层分类，精准施策。支持大企业建研究院、重点实验室，持续推进规上工业企业研发机构全覆盖行动，加快实施外资及港澳台企业创新专项，推动高校、科研院所与企业联动对接，为企业发展导入更多创新资源。推出“科创指数惠”，鼓励企业加大研发投入。三围绕企业需求组织技术攻关。立足“1030”产业体系，聚焦未来产业领域，梳理重点领域技术瓶颈问题，凝练形成产业技术攻关清单，组织实施重大科技攻关项目。面向全球开展“揭榜挂帅”，鼓励龙头企业牵头建设创新联合体，加强有组织的科研。四是创新人才引进、培养、激励机制，提升一流人才集聚力。优化实施姑苏创新创业领军人才计划，加大全职院士、海外高层次人才引进力度，进一步集聚全球高端人才。加强青年人才培养，打响青年科学家品牌。预算资金安排合理，使用充分、规范，专款专用；配套资金足额及时到位；财务管理制度健全、会计核算制度的完整、合法，符合有关财务管理制度的规定；补贴资金按政策要求足额及时发放；建立专门投诉与意见反馈渠道，意见处理机制健全；建立责任追究机制、执行情况良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 预算资金安排合理，使用充分、规范，专款专用；配套资金足额及时到位；财务管理制度健全、会计核算制度的完整、合法，符合有关财务管理制度的规定；补贴资金按政策要求足额及时发放；建立专门投诉与意见反馈渠道，意见处理机制健全；建立责任追究机制、执行情况良好。（1）在基础研究方面，省市联合自然科学基金立项数6项；（2）关键核心技术攻关方面，支持关键核心技术攻关项目110项；（3）在科技成果转化方面，市级重大科技成果转化项目30项，支持生物医药及高端医疗器械项目170项，科技贷款贴息受惠企业数550家，科贷通当年受惠企业数2800家，开展公益性科技成果线上线下对接会10场，研发资源共享服务平台入网仪器数60000台，科贷通累计为企业解决贷款额800亿元，银行科技贷款余额4000亿元，技术合同成交额850亿元；（4）在创新载体平台建设方面，建设市级及以上重点实验室30家；（5）在科技人才方面，顶尖人才和重大创新团队13个，创新创业领军人才（团队）300个，开展外籍院士工作站建设资助5项；（6）在创新支撑方面，软科学报告完成50份，软科学研究报告评估合格率95%，高新技术产业产值25000亿元，高新技术产业产值占规上工业总产值比重54.2%，拥有高新技术企业数17500家，高新技术企业数量占全省总量的比重28%，认定苏州市“独角兽”培育企业数量200家，开展“外国专家看苏州”活动2场，市级研发投入奖励惠及企业数200家，带动企业研发投入增量110亿元，实施产学研项目1000项，举办科技合作与交流活动4场，科技服务业收入2350亿元。招引高质量科创项目300个。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 1.项目资金支出情况。2025年项目年初总预算141750万元，财政拨款数137053.5784万元，实际支出137053.5784万元，预算执行率100%。2. 各子项目实施情况。（1）在基础研究方面，预算5131万元，实际支出5131万元，支持省市联合自然科学基金立项数6项；（2）关键核心技术攻关方面，预算15409万元，实际支出15409万元，支持关键核心技术攻关项目134项；（3）在科技成果转化方面，预算8440万元，实际支出8440万元，市级重大科技成果转化项目28项，支持生物医药及高端医疗器械项目218项，科技贷款贴息受惠企业数574家，科贷通当年受惠企业数2864家，开展公益性科技成果线上线下对接会10场，研发资源共享服务平台入网仪器数60640台，科贷通累计为企业解决贷款额1208.73亿元，银行科技贷款余额5324.94亿元，技术合同成交额预计达1097.35亿元；（4）在创新载体平台建设方面，预算14089万元，实际支出14089万元，建设市级及以上重点实验室32家；（5）在科技人才方面，预算31627万元，实际支出31627万元，顶尖人才和重大创新团队13个，创新创业领军人才（团队）353个，开展外籍院士工作站建设资助5项；（6）在创新支撑方面，预算13257万元，实际支出13257万元，软科学报告完成数51份，软科学研究报告评估合格率98.8%，高新技术产业产值27506亿元，高新技术产业产值占规上工业总产值比重56.2%；开展“外国专家看苏州”活动2场，市级研发投入奖励惠及企业数220家，带动企业研发投入增量176亿元，实施产学研项目1333项，举办科技合作与交流活动7场，科技服务业收入预计2601亿元。招引高质量科创项目375个。（7）在科技企业方面，预算49100万元，实际支出49100万元，拥有高新技术企业数18536家，高新技术企业数量占全省总量的比重29.7%，认定苏州市“独角兽”培育企业数量303家。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 在市级科创专项资金的有力支撑下，市科技局聚焦重大高科技项目招引、重大关键核心技术突破，高层次科技人才团队引育、重大科技创新平台建设、一流创新生态营造等，强化要素集聚，强化政策谋划，强化上下协同，加快推进具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区建设，在国家重大科技创新体系布局中作用日益凸显。产出方面：（1）在基础研究方面，与省科技厅开展省市自然科学联合基金项目，获批6项。全社会研发投入、保持全省第一位，研发强度达到4.2%左右。预算5131万元，实际支出5131万元。（2）在关键核心技术攻关方面，立项支持134项关键核心技术攻关项目，加快技术研发突破。创新攻关机制，深入实施全球“揭榜挂帅”机制，2025年发布技术需求45项，总投入54.12亿元。突出龙头带动，培育建设创新联合体92家。预算15409万元，实际支出15409万元。（3）在科技成果转化方面，取得全球首个且唯一获批的GCG/GLP-1天然双靶减重药物、全球首条8英寸氮化镓量产线等一批标志性成果。支持生物医药及高端医疗器械项目218项，科技贷款贴息受惠企业数574家，科贷通当年受惠企业数2864家，开展公益性科技成果线上线下对接会10场。预算8440万元，实际支出8440万元（4）在创新载体平台建设方面，服务保障苏州实验室顺利去筹转建；牵头类全国重点实验室实现零的突破；获批14家省重点实验室、全省第二；生物药、第三代半导体两个国家技术创新中心顺利通过国家评估。加快布局产业创新平台，突出产业需求导向，布局建设十大特色产业科创平台，具身智能机器人综合创新中心建成启用，硅光子集成工艺制造平台加快推进；新建2个产业科创联盟、累计10个，覆盖主要产业领域。研发资源共享服务平台已集聚各类科研仪器超6万台套。预算14089万元，实际支出14089万元。（5）在科技人才引育方面，以姑苏人才计划为牵引，紧贴产业需求靶向引育，开展外籍院士工作站建设5家，顶尖人才和重大创新团队立项13个，创新创业领军人才立项353个开展外国专家看苏州活动2场。预算31627万元，实际支出31627万元。（6）在创新生态建设方面，推进全国高校区域技术转移转化中心建设，建成中试平台28家、概念验证中心49家，创新“先研发后占股”“先转让后付费”成果转化模式，培养技术经理人5200余人，累计挖掘成果2796项、落地项目87个，技术合同成交额超千亿。推进高新区新质转型，苏州高新区、常熟高新区入选省首批“双高协同”试点，吴江高新区、吴中高新区、常熟虞山高新区3家省级高新区成功去筹，太仓高新区、吴江汾湖高新区即将升级为国家高新区。扩大开放创新合作，积极推进沪苏（州）互建国家实验室基地，不断深化中日、中荷、中新等创新合作，深度融入长三角G60科创走廊建设。软科学报告完成数51份，较好的支撑了产业分析；预算13257万元，实际支出13257万元.（7）科技企业方面，制定“成林计划”，构建科技企业全生命周期扶持体系，国家科技型中小企业超2.5万家、全国第一，“科创未来之星”企业11家、全国第二，科创板上市企业57家、全国第三，国家高新技术企业1.85万家、中国独角兽企业21家，均居全国第四。规上工业企业研发机构建有率超88.5%。实施外资企业专项，新立项支持13个外资及港澳台企业研究院，累计达32家。预算49100万元，实际支出49100万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 存在问题：一是效益指标中的个别指标的目标值设置与完成值有差距；二是绩效指标覆盖面不够全面。原因分析：一是科技项目各子计划涉及多类别、多数量申报对象，且前资助等项目立项采取评审遴选，导致实际完成值与目标值存在一定偏差；科技重点工作根据市委市政府中心工作作相应调整，绩效指标也会作相应调整。二是科技计划资金数量大，绩效指标数量多，研究分析还不是很全面。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 围绕市委市政府重点工作部署，通过“调结构、转方式、保重点、重绩效”优化资源配置，将科技计划体系与专项资金预算、年度绩效目标同谋划、同部署，进一步优化科创专项资金使用方向、提升科创专项资金使用绩效。同时，进一步提升指标设置和管理水平，单位财务和各业务处室相关人员积极参加财政局组织的相关培训，持续深入学习预算绩效管理的知识，加强分析研究，切实提高指标库内绩效指标采用率。 |  |  |  |  |  |  |